## Resumen Ejecutivo
Metrica | Resultado
Proyecto | BrainSort
Fecha de ejecucion | 17/05/2026
Ciclo | Regresion U4-EJ26 / feature/unit-tests-qa
Total automatizados | 196
Pasaron | 196
Fallaron | 0
Bloqueados | 0
Tasa de exito | 100%
Veredicto | APROBADO PARA ENTREGA DE EVIDENCIAS

## Resultados Detallados
Suite | Comando | Resultado | Observaciones
API unitarias | npm test -- --runInBand | PASO | 11 suites / 94 tests pasados
API E2E | npm run test:e2e -- --runInBand | PASO | 7 suites / 33 tests pasados
API build | npm run build | PASO | npm run build OK
API lint | npm run lint | PASO | npm run lint: 0 errores, 135 warnings no bloqueantes existentes
APP unitarias core | npm test -- --runInBand | PASO | 12 suites / 66 tests pasados
APP E2E Web | npm run test:e2e | PASO | 1 suite Playwright / 3 tests pasados
APP typecheck | npm run typecheck | PASO | npm run typecheck OK
APP lint | npm run lint | PASO | npm run lint: 0 errores, warnings no bloqueantes

## Cobertura
Modulo | Evidencia | Estado
AuthService | register/login/refresh; usuario y administrador | PASO
AlgorithmsService | biblioteca, filtros, detalle, not found | PASO
SimulationsService | dataset personalizado/predeterminado, validaciones, error engine | PASO
ExercisesService | respuesta, puntos, racha, nivel | PASO
Progress/Badges/Sync/Offline/Diagnostics/LearningPath | Suites unitarias dedicadas y e2e learning-support | PASO
Core engines | Bubble, Selection, Insertion, Merge | PASO
Core math/validators | math.test.ts y dataset.test.ts | PASO

## Registro de Defectos
ID | Severidad | Modulo | Descripcion | Estado | Resolucion
DEF-001 | Alta | APP Simulacion | Uso de Accent[400] inexistente rompia typecheck. | Cerrado | b66290b base dev + cambios locales de contratos
DEF-002 | Media | API Tests | Cobertura de bordes insuficiente en servicios de algoritmos, ejercicios y simulaciones. | Cerrado | 86b4413 base + cambios locales de contratos
DEF-003 | Baja | Lint | Warnings no bloqueantes de unsafe-any/unused en codigo existente. | Aceptado | No bloquea entrega; 0 errores.

## Evidencia Codigo
Repo | Rama | Commit | Descripcion
brainsort-api | API feature/unit-tests-qa; APP feature/contract-consistency-fixes | 86b4413 base + cambios locales de contratos | Tests API fortalecidos y verificados.
brainsort-app | API feature/unit-tests-qa; APP feature/contract-consistency-fixes | b66290b base dev + cambios locales de contratos | Typecheck corregido y tests core verificados.

## Conclusiones
Conclusiones | Detalle
Resultado general | La evidencia automatizada cubre pruebas unitarias, integracion/e2e y sistema local.
Consistencia | Los documentos 3.1, 3.2 y 3.3 quedan alineados con el codigo actual y la tarea U4-EJ26.
Recomendacion | Mantener branch feature/unit-tests-qa para revision y preparar zips sin node_modules ni credenciales.
Go/No-Go | GO para documentacion de pruebas y codificacion de pruebas automatizadas.